附件1：

2014届毕业生校园招聘会计划书

一、招聘会目的及意义：

通过本次招聘会，能够架起一座学生与企业沟通的桥梁，搭建学生与企业交流的平台。使企业能够走进校园，了解我校教育状况，有针对性地展开人力资源工作;使学生能够根据深入了解企业的需求，作好职业规划以应对日益激烈的就业竞争，达到学生实现自身价值和企业发展的双赢。

本次招聘会主要侧重于引导学生就业观念的转变，正确对待就业、择业和创业。面对大学生就业的严峻形势和人才市场经济激烈竞争，为了让同学们了解招聘的礼仪，进一步加大就业指导力度，创新就业指导方式，以提高在校大学生的应聘和就业技巧，增强学生的心理素质，提高学生应聘能力和社会竞争力。

二、招聘会主题：

树正确就业观  铺梦想前进路

三、招聘会组织机构：

组    长： 执行校长  薛立军

副 组 长： 副 校 长  李晓华 沈连国  王  军  陈  红

小组成员：王宝进  塔日根夫 黄东苑 逄洪凯 姚春宝 林 伟

崔  凯  王  洋   王月芹 吴伟丽  杨 旭  闫奕霏尹  晨  毕业班辅导员

主办单位： 学生处 就业指导中心；

协办单位： 校长办公室、各二级学院、团委学生会、后勤处、

保卫处、技管中心、新闻网络中心。

四、参会人员：

学校领导、各二级学院院长、教育助理、辅导员、2014届毕业生     及有实习需求的在校生。

五、招聘会时间：

2014年5月13日（星期二）  13：30-16：30

六、招聘会地点：

（一）内场：学校大讲堂（参会单位宣讲）；

（二）外场：学校正门广场（供需现场招聘）。

七、议程安排：

（一）企业签到                   （13:00—13:25）；

（二）领导、优秀毕业生代表讲话   （13:30—14:00）；

（三）参会单位宣讲               （14:00—14:40）；

（四）供需双方见面               （14:40—16:00）；

（五）总结就业意向结果           （16:10—16:30）；

八、招聘会各职能部门及职责：

（一）综合协调：制定方案、召集参会单位、发送邀请函等。

1.职能部门：就业指导中心

2.负 责 人：崔凯、王洋

（二）跟踪报道：包括校领导接受采访、做好新闻宣传工作。

1.职能部门：新闻网络中心

2.负 责 人：黄东苑

（三）宣传工作：张贴招聘会的海报与横幅。提供志愿者和礼仪。

1.职能部门：团委

2.负 责 人：逄洪凯

（四）内场安全保障：大讲堂企业与学生秩序的维护与管理等，         确保招聘会安全、有序进行，消防通道畅通及防火设备正常         使用。

1.职能部门：学生处、二级学院、保卫处

2.负 责 人：姚春宝、教育助理及辅导员、林伟

（五）外场安全保障：大讲堂外广场企业单位与学生秩序的维护        与管理等，确保招聘会安全、有序进行。

1.职能部门：保卫处

2.负 责 人：林  伟

（六）场地布置：包括划分场地，帐篷、桌子、椅子的摆放和物        资的筹备。

1.职能部门：后勤处

2.负 责 人：王宝进

（七）技术支持：内场宣讲会音响、灯光、ppt播放的正常使用。

1.职能部门：技管中心

2.负 责 人：塔日根夫

九、准备工作

（一）前期工作：

| 部门 | 工作内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 学生处 | 制订座位表，统计参加学生数量，招聘会海报、企业宣传条幅若干、背景墙1面的制作。 | 5月6日前完成 |
| 就业指导中心 | 通过网络、电话、传真等多种途径对本次招聘会进行宣传，向参会单位全方位宣传学校，发送邀请函，用餐单位数量统计。 | 4月30日前完成 |
| 团 委 | 招聘会海报、横幅、签名墙的张贴、礼仪8名、主持人2名、志愿者30名。 | 5月9日前完成 |
| 后勤处 | 遮阳伞30顶、矿泉水6箱、长桌30张、座椅60把，准备招聘企业人员工作餐。 | 5月9日前完成 |
| 校长办公室 | 办公袋30个（内含：学校及毕业生简介、企业单位反馈表一张、流程表一张、签字笔一支）、午餐券发放。 | 5月9日前完成 |

（二）招聘会当天工作流程：

| 工作内容 | 时间 | 负责部门 | 人员安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地布置（招聘会内外场地配备到位，电子设置调试正常） | 12：30前 | 校办、后勤、技管中心 |  |
| 志愿者到位（签到处志愿者须提前联系用餐单位及时发放午餐券） | 12：30前 | 团委 | 30人 |
| 主持人、礼仪就位 | 12：30前 | 团委 | 8名礼仪2名支持 |
| 内场（大讲堂） |  |  |  |
| 学生入场 | 13:00-13:25 | 二级学院 | 辅导员 |
| 企业入场 | 13:00-13:25 | 团委 | 8名礼仪 |
| 领导入场 | 13:30-13:40 | 团委 | 8名礼仪 |
| 主持人宣布开始 | 13:40-13:45 | 学生处负责讲话稿审核 | 2名主持 |
| 校领导讲话 | 13:45-13:50 | 学生处负责讲话稿审核 | 1名领导 |
| 毕业生代表讲话 | 13:50-14:00 | 学生处负责讲话稿审核 | 1名学生 |
| 参会单位ppt宣讲 | 14:00-14:30 | 技管中心 |  |
| 校、企领导退场 | 14:30-14:40 | 团委礼仪 | 2名礼仪 |
| 学生转至外场招聘现场 | 14:40-14:50 | 学生处、团委 | 10名学生 |
| 外场（大讲堂外广场） |  |  |  |
| 供需双方见面投递简历 | 13：00-16:00 | 保卫处 |  |
| 校领导及企业领导亲临招聘会外场 |  | 学生处 |  |
| 收集《企业单位反馈表》 | 16：00-16：30 | 团委 | 2人 |
| 志愿者清理场地 | 16:30-16:30 | 团委 | 10人 |

十、联系方式

（一）联系人：崔老师、王老师

（二）电话：022-22828022